Plano Operacional Anual (POA) – 2016

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE E ÀREAS PROTEGIDAS

GERENCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇAO

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO LAJEADO

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/2016

1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1.Identificação

| Código do Programa: | 50 | Título do Programa: | Tocantins Biodiversidade e Florestas |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora: | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| Unidade Executora: | Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins |
| Unidade Responsável | Diretoria De Biodiversidade e Áreas Protegidas |
| Código e Nome da Ação: | 4014 – Gestão de Áreas Protegidas |
| Produto: | Unidade de Conservação de Uso Sustentável |

### 1.2. Atuação

| Objeto: | Gestão de Áreas Protegidas |
| --- | --- |
| Categoria de Uso: | Uso Sustentável |
| Localização: | Avenida Sérgio Nogueira, 2035, Centro, Lajeado-TO |

### 1.3. Breve Descrição do Objeto

Realizar a gestão da Unidade de Conservação de acordo com a orientação do Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável, a recuperação dos ecossistemas degradados, o combate a desmatamentos ilegais, incêndios florestais e ocupação desordenada, assegurando a conservação dos ecossistemas e sensibilizando as comunidades inerentes a APA.

### 1.4. Período de Execução Estimado do POA

| Início: | Janeiro/2016 | Final: | Dezembro/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.5.Recursos Estimados

| Fontes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valores:138. 702,50 |  |  |  |
| TOTAL: 138. 702,50 |

2. JUSTIFICATIVA

Este POA visa a Gestão da APA, seguindo as diretrizes do Plano de Manejo e legislação ambiental vigente, mediante a necessidade de desenvolver ações sustentáveis através dos programas, bem como sensibilizar e envolver as comunidades locais.

3. PÚBLICO ALVO

Unidade de Conservação de Desenvolvimento Sustentável e Comunidades locais.

4. SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo - Programa de Integração com a Comunidade - Programa de Operacionalização

5. CRONOGRAMA GERAL POR SUB-PRODUTO

| Programa | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteção e Manejo |  | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 |
| Programa de Integração com a Comunidade |  | 137,50 | 425,00 | 475,00 | 512,50 | 262,50 | 512,50 | 350,00 | 512,50 | 262,50 | 512,50 | 175,00 | 250,00 | 4.387,50 |
| Programa de Operacionalização |  | 0,00 | 97.435,00 | 3.735,00 | 1.335,00 | 9.335,00 | 2.135,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 9.335,00 | 2.135,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 130.785,00 |
| Total Geral |  | 137,50 | 98610,00 | 4210,00 | 3922,50 | 9597,50 | 2882,50 | 2155,00 | 1847,50 | 9597,50 | 2647,50 | 1510,00 | 1585,00 | 138.702,50 |

6. DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS

6.1. Programa de Proteção e Manejo

a) Metas Marco Referenciais

Metas Proteção:

1 – Elaborar um Plano de Proteção da UC até 30 de abril de 2016;

2 – Encaminhar denúncias de infração ocorridas na Unidade e entorno até 31 de dezembro de 2016;

3 – Promover 01 capacitação para formação de brigadistas de base comunitária até 15 de julho de 2016;

4 – Realizar ao menos 2 operações especiais de monitoramento de visitação priorizando áreas com maior fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade ambiental até 31 de dezembro de 2016.

5 – Realizar ao menos 2 ações de fiscalização ambiental voltadas à inibição da pesca predatória no interior da UC até 31 de dezembro de 2016.

6 - Realizar ao menos 2 ações de fiscalização ambiental voltadas ao controle do desmatamento no interior da UC até 31 de dezembro de 2016.

Metas Manejo:

1 - Acompanhar continuamente a análise dos processos de licenciamento ambiental das agendas marrom, azul e verde na UC até 31 de dezembro de 2016;

2 – Solicitar periodicamente informações acerca do andamento de processos de licenciamento ambiental no interior da UC analisados pela prefeitura de Palmas até 31 de dezembro de 2016;

3 – Realizar cinco ações de plantio de mudas para recuperação de áreas degradadas em parceria com instituições público-privadas na APASL até 31 de dezembro de 2016.

b) Informações Gerais

| Objetivos: | Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Elaborar o Plano Anual de Proteção da UC; - Encaminhar denúncias de infração ocorridas na UC; - Promover a capacitação para a formação de brigadistas de base comunitária; -Realizar operações especiais de monitoramento de visitação priorizando áreas com maior fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade ambiental; - Realizar ações de fiscalização ambiental voltadas à caça predatória no interior da UC; - Realizar ações de fiscalização ambiental voltadas ao controle de desmatamento no interior da UC; - Acompanhar a analise d eprocesso de licenciamento ambiental das agendas marrom, azul e verde na UC; - Solicitar informações acerca do andamento de processo de licenciamento ambiental no interior da UC analisados pela prefeitura de Palmas; - Realizar plantio de mudas para recuperação de áreas degradadas em parceria com instituições publica-privadas na APASL. |
| Valor Total Estimado: | 3.530,00 |

c) Cronograma Físico-Financeiro

Proteção.

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 150,00 |  |  |  |  |  | 225,00 |
| Combustível |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 320,00 |  |  |  |  |  | 480,00 |
| Alimentação |  |  |  |  | 1.575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.575,00 |
| Material informativo |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |

Manejo.

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| combustivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| material informativo |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |

6.2. Integração com a Comunidade

Metas de Resultados:

1 - Realizar 06 reuniões ordinárias do Conselho Gestor até 31 de dezembro de 2016;

2 – Elaborar o Plano de Educação Ambiental da UC até 31 de março de 2016;

3 - Executar o Plano de Educação Ambiental da UC até 31 de dezembro de 2016;

4 - Apoiar dez atividades ambientais executadas pelos municípios pertencentes à UC até 31 de dezembro de 2016;

5 - Realizar o cadastro e levantamento do potencial econômico de cinco associações de pequenos produtores no interior da UC, até 31 de dezembro de 2016;

6 – Catalogar vinte atrativos turísticos da UC até 31 de dezembro de 2016;

7 – Atender às solicitações de atividades de pesquisa na UC até 31 de dezembro de 2016;

8 - Apoiar as Associações nas atividades socioeconômicas sustentáveis dos municípios que compõem a UC até 31 de dezembro de 2016;

9 - Realizar quatro reuniões de orientação e integração com a comunidade da UC, até 10 de dezembro de 2016;

10 - Realizar duas palestras “TÔ NA APA” na comunidade até 31 de dezembro de 2016;

11 - Realizar duas oficinas “TÔ NA APA” nas escolas do interior da UC até 31 de dezembro de 2016;

12 – Promover uma blitz socioeducativa a respeito da Piracema até 31 de outubro de 2016;

13 – Promover um mutirão para confecção de carteirinhas de pesca até 31 de março de 2016.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Realizar reuniões ordinárias do Conselho Gestor; - Elaborar e executar o Projeto de Educação Ambiental na UC; - Realizar levantamento das propriedades da UC; - Apoiar as atividades ambientais executadas pelos municípios da UC; - Realizar cadastro e levantamento do potencial econômico de associações de pequenos produtores rurais no interior da UC; - Catalogar atrativos turísticos da UC; - Atender solicitações de atividades de pesquisa na UC; - Apoiar as associações nas atividades socioeconômicas sustentáveis dos municípios que compõem a UC; - Realizar reuniões de orientação e integração com a comunidade da UC; - Realizar palestras “TÔ NA APA” na comunidade; - Realizar oficina “TÔ NA APA” nas escolas do interior da UC; - Promover blitz socioeducativa a respeito da Piracema; - Promover mutirão para confecção de carteirinhas de pesca; |
| Valor Total Estimado: | 4.387,50 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 37,50 | 150,00 | 75,00 | 187,50 | 112,50 | 187,50 | 150,00 | 187,50 | 112,50 | 187,50 | 75,00 | 75,00 | 1.537,50 |
| combustivel |  | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 250,00 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 150,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 2.100,00 |
| alimentação |  |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 | 450,00 |
| divulgação |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| material informativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3. Operacionalização

Meta PPA:

1 - Administrar e operacionalizar as UC de Uso Sustentável: Alugar sede e adquirir mobílias equipamentos até 31 de dezembro de 2016;

Metas de Resultados:

1 - Adquirir material permanente, expediente, uso e consumo até 31 de dezembro de 2016;

2 – Adquirir veículos e realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos nos mesmos até 31 de dezembro de 2016;

3 - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos das instalações físicas da UC até 31 de dezembro de 2016;

4 - Confeccionar materiais informativos da Unidade até 10 de dezembro de 2016;

5 - Adquirir e instalar placas de sinalização, interpretação e advertência na UC até 31 de dezembro de 2016.

6 - Adquirir equipamento de controle e combate a incêndios florestais até 30 de junho de 2016;

7 - Promover uma capacitação para os conselheiros até 30 de abril de 2016;

8 – Atualizar o Gesto periodicamente até 31 de dezembro de 2016;

9 – Promover a participação dos servidores da UC em quatro (04) capacitações ou eventos voltados à conservação da biodiversidade e recursos naturais até 31 de dezembro de 2016.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Administrar e operacionalizar as UC de Uso Sustentável: Alugar sede e adquirir mobílias equipamentos; - Adquirir material de expediente e material de uso e consumo; - Adquirir veículos e realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos; - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos das instalações físicas da UC; - Confeccionar materiais informativos da Unidade; - Adquirir e instalar placas de sinalização, interpretação e advertência; - promover capacitação para conselheiros; - atualizar GESTO; - Promover a participação dos servidores da UC em capacitações ou eventos voltados à conservação da biodiversidade e recursos naturais. |
| Valor Total Estimado: | 130.785,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  |  | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 4.125,00 |
| combustiel |  |  | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 10.560,00 |
| material informativo |  |  |  | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400,00 |
| alimentação |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| material permanente |  |  | 87.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.000,00 |
| material de consumo |  |  | 8.000,00 |  |  | 8.000,00 |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |
| manutençao de veiculos |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |  | 1.600,00 |
| manutençao sede |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

### 8. Responsável pela Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome: | Camilla Oliveira Muniz | Fone: | (63) 3218-2660 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Gerente da APA Serra do Lajeado | E-mail: | apaserradolajeado@naturatins.to.gov.br |
| Data |  | Assinatura: |  |

### 8.1. Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome | Cargo |
| --- | --- |
| Camilla Oliveira Muniz | Gerente da APA Serra do Lajeado |
| Lyon Cardoso de Sousa | Inspetor de Recursos Naturais |

### 8.2. Responsável pela Aprovação deste POA

| Nome | Função/Setor | Telefone | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo de Souza Fava | Presidente | 3218-2601 |  |
| Lucia Leiko Tacaoca Muraishi Garcia | Vice-Presidente | 3218-2603 |  |
| Maurício José Alexandre de Araújo | Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas - BDAP | 3218-2677 |  |
| Deny César Moreira | Gerência de Unidades de Conservação | 3218-2660 |  |
| Camilla Oliveira Muniz | Gerente da APA Serra do Lajeado | 3218-2660 |  |

### 9. De acordo da Presidência

| Nome: | Ricardo de Souza Fava | Fone: | (63) 3218-2601 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Presidente do Naturatins | E-mail: | ricardo.fava@naturatins.to.gov.br |
| Data |  | Assinatura: |  |

Palmas - TO

Janeiro/2016