## Operacionalização
MONAF |  |  |  | Operacionalização
Ação 01 | Requisitar junto a DBAP elaboração de TdR para revisar o Plano de Manejo da UC
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 1
OBS: | TdR solicitado comforme MEMO 07/2016 - SGD 2016.40319.00470
Ação 02 | Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Filadélfia (TO) assinado para alocar 01 ASG
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 1 |  | Status Final | 1
OBS: | Termo de Cooperação Técnica já existente, foi renovado por mais um ano (até 12/02/2017) e foi encaminhado para a Assessoria Jurídica para assinatura do Presidente e encaminhamentos finais.
Ação 03 | Solicitar Suprimentos de Fundos para atender despesas emergencias da UC
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 1
OBS: | Suprimento de Fundos já foi solicitado em 20.01.2016 e liberado em 19/02/2017.

## Proteção e Manejo
MONAF |  |  |  | Proteção e Manejo
Ação 01 | Revisar Plano de Proteção da UC
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 1 |  | Status Final | 1
OBS: | Plano de Proteção da UC foi revisado pelos técnicos do MNAFTO para atender a demanda local.
Ação 02 | Revisar Plano de Prevenção, Controle e Combate a incêndios florestais da UC
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 1 |  | Status Final | 1
OBS: | Plano de Prevenção, Controle e Combate a incêndios florestais da UC, foi revisado pelos técnicos da UC para atender as demandas locais.
Ação 03 | Realizar rondas mensais para monitoramento e mapeamento do patrimônio folssilífero
Meta Prevista: | 8 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 2
OBS: | Observa-se o não cumprimento total da meta face a problemas com o transporte. Continuamos com dificuldade de realização das atividades na zona rural. Por ser o MARRUÁ um veículo apropriado para o meio rural, há a necessidade da sua utilização face ao período chuvoso e acessos ruins aos locais visitados. Alertamos que esse veículo encontra-se com problemas com os PNEUS e de manutenção, provocando insegurança aos servidores usuários, prejudiando o desenvolvimento das metas propostas e também poderá inviablilizar o início das atividades da BRIGADA/2016.

## Pesquisa e Monitoramento
MONAF |  |  |  | Pesquisa e Monit.
Ação 01 | Identificar pesquisador junto as instituições de pesquisa e fomento da região
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 1
OBS: | 01 Pesquisador idenficado na UFT - Pesquisadora Prfª Drª. Tatiane Marinho
Ação 02 | Receber pesqusiador e suas respectivas demandas
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 0
OBS: | Não ocorreu demanda de pesquisa e/ou pesquisador no período de janeiro à fevereiro/2016.
Ação 03 | Disponibilizar logistica (Infraestrutura, informações, etc...) para pesquisador na UC
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 0
OBS: | Não ocorreu demanda de pesquisa e/ou pesquisador, não havendo neste caso utilização da logística da infraestrutura e informações no período de janeiro à fevereiro/2016.

## Integração Entorno-Comunidade
MONAF |  |  |  | Integração Entorno/Comunidade
Ação 01 | Visitar proprietários de áreas rurais do interior da UC para informar serviços oferecidos pela unidade
Meta Prevista: | 10 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 10
OBS: | Visitadas realizadas a moradores no interior da UC conforme cronograma da UC.
Ação 02 | Reunião com Conselho Consultivo
Meta Prevista: | 1 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 1
OBS: | Reunião realizada no dia 25/02/2016, dando início as atividades do Conselho no ano de 2016.
Ação 03 | Visitar proprietários de áreas rurais de risco de queimadas no interior da UC para informar sobre práticas do uso do fogo
Meta Prevista: | 10 | Status Inicial: | 0 |  | Status Final | 10
OBS: | Visitadas realizadas a moradores no interior da UC conforme cronograma, observando que estamos encontrando dificuldade em realizá-los tendo em vista, a falta de manutenção dos veículos da UC, RANGER e MARRUÁ. Alertamos que a não realização das manutenções e a falta de pneus nesses veículos, ja inviabilizará as metas seguintes para os Programas de Proteção e Integração.

## Uso Público
MONAF |  |  | Uso Público
Ação 01 | Preenchimento semanal do Gesto
Meta Prevista: | 8 | Status Inicial: |  | Status Final
OBS:
Ação 02
Meta Prevista: |  | Status Inicial: |  | Status Final
OBS:
Ação 03
Meta Prevista: |  | Status Inicial: |  | Status Final
OBS:

## Relatório (hidden)
MONAF |  | Operacionalização
[5 empty] | Inicio % | % | inicio | Previsto | Executado
|  |  | Requisitar junto a DBAP elaboração de TdR para revisar o Plano de Manejo da UC |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
|  |  | Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Filadélfia (TO) assinado para alocar 01 ASG |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 1
|  |  | Solicitar Suprimentos de Fundos para atender despesas emergencias da UC |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Média => | 100
Ação 1 OBS: | TdR solicitado comforme MEMO 07/2016 - SGD 2016.40319.00470
Ação 2 OBS: | Termo de Cooperação Técnica já existente, foi renovado por mais um ano (até 12/02/2017) e foi encaminhado para a Assessoria Jurídica para assinatura do Presidente e encaminhamentos finais.
Ação 3 OBS: | Suprimento de Fundos já foi solicitado em 20.01.2016 e liberado em 19/02/2017.
MONAF |  | Proteção e Manejo
[5 empty] | Inicio % | % | inicio | Previsto | Executado
|  |  | Revisar Plano de Proteção da UC |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 1
|  |  | Revisar Plano de Prevenção, Controle e Combate a incêndios florestais da UC |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 1
|  |  | Realizar rondas mensais para monitoramento e mapeamento do patrimônio folssilífero |  | 0 | 25 | 0 | 8 | 2
[5 empty] | Média => | 75
Ação 1 OBS: | Plano de Proteção da UC foi revisado pelos técnicos do MNAFTO para atender a demanda local.
Ação 2 OBS: | Plano de Prevenção, Controle e Combate a incêndios florestais da UC, foi revisado pelos técnicos da UC para atender as demandas locais.
Ação 3 OBS: | Observa-se o não cumprimento total da meta face a problemas com o transporte. Continuamos com dificuldade de realização das atividades na zona rural. Por ser o MARRUÁ um veículo apropriado para o meio rural, há a necessidade da sua utilização face ao período chuvoso e acessos ruins aos locais visitados. Alertamos que esse veículo encontra-se com problemas com os PNEUS e de manutenção, provocando insegurança aos servidores usuários, prejudiando o desenvolvimento das metas propostas e também poderá inviablilizar o início das atividades da BRIGADA/2016.
MONAF |  | Pesquisa e Monitoramento
[5 empty] | Inicio % | % | inicio | Previsto | Executado
|  |  | Identificar pesquisador junto as instituições de pesquisa e fomento da região |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
|  |  | Receber pesqusiador e suas respectivas demandas |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Disponibilizar logistica (Infraestrutura, informações, etc...) para pesquisador na UC |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Média => | 33.3333
Ação 1 OBS: | 01 Pesquisador idenficado na UFT - Pesquisadora Prfª Drª. Tatiane Marinho
Ação 2 OBS: | Não ocorreu demanda de pesquisa e/ou pesquisador no período de janeiro à fevereiro/2016.
Ação 3 OBS: | Não ocorreu demanda de pesquisa e/ou pesquisador, não havendo neste caso utilização da logística da infraestrutura e informações no período de janeiro à fevereiro/2016.
MONAF |  | Integração Entorno/Comunidade
[5 empty] | Inicio % | % | inicio | Previsto | Executado
|  |  | Visitar proprietários de áreas rurais do interior da UC para informar serviços oferecidos pela unidade |  | 0 | 100 | 0 | 10 | 10
|  |  | Reunião com Conselho Consultivo |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 1
|  |  | Visitar proprietários de áreas rurais de risco de queimadas no interior da UC para informar sobre práticas do uso do fogo |  | 0 | 100 | 0 | 10 | 10
[5 empty] | Média => | 100
Ação 1 OBS: | Visitadas realizadas a moradores no interior da UC conforme cronograma da UC.
Ação 2 OBS: | Reunião realizada no dia 25/02/2016, dando início as atividades do Conselho no ano de 2016.
Ação 3 OBS: | Visitadas realizadas a moradores no interior da UC conforme cronograma, observando que estamos encontrando dificuldade em realizá-los tendo em vista, a falta de manutenção dos veículos da UC, RANGER e MARRUÁ. Alertamos que a não realização das manutenções e a falta de pneus nesses veículos, ja inviabilizará as metas seguintes para os Programas de Proteção e Integração.
MONAF |  | Uso Público
[5 empty] | Inicio % | % | inicio | Previsto | Executado
|  |  | Preenchimento semanal do Gesto |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Média => | #DIV/0!
Ação 1 OBS: | 0
Ação 2 OBS: | 0
Ação 3 OBS: | 0 |  |  | Pontuação Total => |  | #DIV/0!