## POP 2015-2016
PLANO OPERATIVO PROJETO PREVENÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUEIMADAS IRREGULARES E INCÊNDIOS FLORESTAIS NO CERRADO (2015)
COMPONENTE 1: Prevenção e controle de queimadas irregulares e incêndios florestais na área de abrangência do corredor Ecológico do Jalapão (Fase I) Manejo integrado e adaptativo do fogo melhorado em regiões selecionadas do Cerrado (Fase II)
Resultado 1: Capacidade de resposta no combate aos incêndios e queimadas melhorada (Fases I e II)
Produto 1. Rede de integração das unidades de conservação articulada
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 |  |  |  | 2016 | [11 empty] | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Atividades relacionadas ao Produto foram canceladas. Não obstante, a parceria entre instituições de prevenção e combate a incêndios no Tocantins se mantém
Produto 2. Equipamentos de prevenção e controle de incêndios e queimadas irregulares adquiridos
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.2.1 Elaboração de projeto de radiocomunicação para as Estações Ecológicas Serra Geral do Tocantins e Uruçuí-Una e os Parques Nacionais Nascentes do Rio Parnaíba e do Araguaia | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | ICMBio | Semades, Naturatins
1 | 1.2.2 Elaboração de projeto de radiocomunicação para as unidades de conservação estaduais (alterada para incluir unidades de conservação estaduais) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Naturatins | Semades
1 | 1.2.3 Elaboração de projeto de radiocomunicação para Parques Nacionais Chapada das Mesas e Sempre Vivas | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
1 | 1.2.4 Aquisição de sistemas radiocomunicação para as unidades de conservação federais | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | Semades, Naturatins | bar: 2015 12 to 2016 4
1 | 1.2.5 Aquisição do sistema de radiocomunicação para o Parque Estadual do Jalapão | x | - | x | [16 empty] | Naturatins | Semades, ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 4
1 | 1.2.6 Aquisição de materiais, equipamentos e veículos para unidades de conservação federais | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 4
1 | 1.2.7 Aquisição de equipamentos e veículos para brigadas do Prevfogo (veículos adaptados, rádios HT, GPS, câmeras fotográficas) | x | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 3
1 | 1.2.8 Aquisição de veículo e kits de tecnologia da informação para a estruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e do Ciman Estadual | x | - | x | [16 empty] | Semarh | Prefeitura Municipal | bar: 2015 9 to 2016 2
1 | 1.2.9 Aquisição de equipamentos para brigadas do Naturatins e da Defesa Civil (EPIs) | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Semarh | Naturatins, Defesa Civil
1 | 1.2.10 Aquisição de motocicletas para Naturatins (Parque Estadual do Jalapão) | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Naturatins | Semades
1 | 1.2.11 Aquisição de sistema para aumento da capacidade de armazenamento de combustível | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
1 | 1.2.12 Aquisição de veículo não tripulado | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | Naturatins | Semades
1 | 1.2.13 Estudos e projetos de comunicação para as abordagens de fiscalização, prevenção e combate aos incêndios florestais do Ibama elaborados | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama
1 | 1.2.14 Elaboração de especificações de equipamentos de proteção individual para as brigadas de incêndios florestais | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2016 | Ibama
1 | 1.2.15 Aquisição de dois caminhões adaptados para Prevfogo | x | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 12 to 2016 4
1 | 1.2.16 Aquisição de sistema de radiocomunicação para Prevfogo (resultado da consultoria Raytel) | x | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 12 to 2016 4
1 | 1.2.17 Aquisição de quadriciclos com tração e garupa para o Parque Estadual do Jalapão | x | - | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 10 to 2016 2
1 | 1.2.18 Aquisição de veículos 4x4 para o Parque Estadual do Jalapão | x | - | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 10 to 2016 2
Produto 3. Atores na gestão dos incêndios florestais capacitados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.3.1 Oficinas com produtores rurais do interior e entorno do PEJ/APA com abordagem em MIF e descentralização das autorizações de queimada | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | PEJ, ICMBio, Prevfogo (instrutores) | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 1.3.2 Curso de queima controlada e alternativas ao uso do fogo para produtores rurais, comunidades indígenas e residentes das unidades de conservação | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | Ruraltins, ICMBio
1 | 1.3.3 Curso de queima controlada, alternativas ao uso do fogo e processos de produção para residentes de unidades de conservação (PNNRP, PNCM e PNSV): alimentação | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 1.3.4 Curso de investigação da causa e origem dos incêndios florestais | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | ICMBio, Defesa Civil
1 | 1.3.5 Curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) Básico (Piauí) | - | x | x | [16 empty] | Ibama | Corpo de Bombeiros, Defesa Civil | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 1.3.6 Curso de gestão de brigadas | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | Ibama
1 | 1.3.7 Oficina para avaliação e padronização de metodologia e materiais para os cursos para brigadas e de gestão de brigadas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | ICMBio, Naturatins
1 | 1.3.8 Elaboração de material para cursos de prevenção e combate a incêndios para brigadistas: apostilas | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | Prevfogo
1 | 1.3.9 Elaboração de videoaulas para peritos, instrutores, brigadistas | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Prevfogo | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 1.3.10 Resgate do histórico sobre gestão de incêndios no Brasil (pesquisa, editoração e publicação do produto final) | x | x | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 1.3.11 Desenvolvimento de metodologia para implantação da Academia do Fogo (Programa de Capacitação Continuada) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Naturatins
1 | 1.3.12 Capacitações na Academia do Fogo (Programa de Capacitação Continuada) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Naturatins
1 | 1.3.13 Capacitação em Educação Ambiental para as brigadas de Rio da Conceição, Ponte Alta do Tocantins | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | EESGT, Prevfogo (instrutores), Naturatins (PEJ)
1 | 1.3.14 Capacitação em Educação Ambiental para brigadistas indígenas | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Ibama | ICMBio
1 | 1.3.15 Curso para brigadistas voluntários das unidades de conservação estaduais | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Naturatins | Ibama, ICMBio
1 | 1.3.16 Apoio para formação da Associação de Brigadistas (EESGT e PNNRP): mobilização, capacitação, intercâmbio | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | EESGT
1 | 1.3.17 Aquisição de equipamentos para a Associação de Brigadistas | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | EESGT
1 | 1.3.18 Curso queima controlada (Maranhão) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama | PNCM
1 | 1.3.19 Aquisição de equipamentos de combate para a Brigada de Base Comunitária (pinga fogo, abafadores, bomba costal, lanterna, cantil) | x | - | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 1
Produto 4. Mecanismo de monitoramento e controle de queimadas em nível local/comunitário para o Estado do Tocantins estruturado
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1.4.1 Desenvolvimento de uma proposta detalhada para criação de um mecanismo de alerta, autorizações de queimas em nível comunitário, com previsão de incorporação das redes de comunicação | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2016 | Semarh | Naturatins
1 | 1.4.2 Implementação da proposta do mecanismo de alerta para o monitoramento e controle de incêndios florestais em nível comunitário, com previsão de incorporação das redes de comunicação | - | - | x | [16 empty] | Semarh
1 | 1.4.3 Desenvolvimento e implementação de um sistema de informações sobre incêndios | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Naturatins
1 | 1.4.4 Aquisição de placas de sinalização para o Sistema de Alerta | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Naturatins
1 | 1.4.5 Implantação de rede de comunicação para o sistema de alerta (um por município) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Naturatins
1 | 1.4.6 Seminários para apresentação do sistema de alerta nos municípios | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | Semarh | Naturatins, Ruraltins
Resultado 2: A capacidade de resposta dos atores municipais e comunitários no combate a queimadas irregulares e incêndios florestais nos municípios prioritários está melhorada (Fase I) Unidades de conservação, áreas federais e os municípios prioritários contam com instrumentos efetivos de planejamento e acompanhamento para o combate aos incêndios e queimadas (Fase II)
Produto 1. Planos de Proteção executados, monitorados e transferidos para unidades de conservação
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2.1.1 Elaboração da base cartográfica das unidades de conservação federais e estaduais da primeira fase da Cooperação Técnica | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.2 Revisão e atualização da base cartográfica das unidades de conservação federais e estaduais, incluindo Chapada das Mesas e Parque Nacional das Sempre Vivas | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.3 Produção e publicação de roteiro metodológico para Planos de Proteção | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.4 Elaboração e avaliação anual de Planos de Proteção das unidades de conservação federais e estadual: apoio para realização de oficinas para sete unidades | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.5 Elaboração do Plano de Proteção do Mosaico: 13 unidades | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.6 Elaboração de projeto de estradas: Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e Parque Estadual do Jalapão | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | Naturatins
| 2.1.7 Execução do projeto de estradas internas: Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e Parque Estadual do Jalapão | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.8 Levantamento de informações geoespaciais para PNCM e PNSV | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | Naturatins
1 | 2.1.9 Elaboração de projeto de estradas para Parque Nacional das Sempre Vivas | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | PNSV
Produto 2. Municípios e áreas federais com planos operativos de prevenção e controle de queimadas elaborados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2.2.1 Elaboração de planos operativos para municípios com brigada do Prevfogo | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Instituições locais
1 | 2.2.2 Elaboração e implementação de planos operativos para os municípios de Dueré e Lagoa da Confusão | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Semarh | Prevfogo
1 | 2.2.3 Elaboração e implementação de planos operativos para Terras Indígenas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama | Semades
1 | 2.2.4 Oficina para apresentação/implementação dos planos operativos (municípios de Tocantins, Piauí e Terras Indígenas Xerente e Parque do Araguaia) (incluída em 2015) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama | Semades
Produto 3. Comitês Estaduais de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios Florestais dos Estados de Tocantins, Piauí e Minas Gerais estruturados e capacitados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2.3.1 Aquisição de equipamentos para Comitês Estaduais de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Coordenações Estaduais do Prevfogo (Tocantins e Piauí) | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama
1 | 2.3.2 Curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) intermediário | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | Corpo de Bombeiros, Defesa Civil
1 | 2.3.3 Curso de metodologias participativas: Tocantins e Piauí | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Comitês do Tocantins, Piauí
1 | 2.3.4 Curso de Metodologias participativas para Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios do Maranhão e município de Minas Gerais (Diamantina) | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | Ibama | Comitê de Minas Gerais
1 | 2.3.5 Curso sobre a utilização dos módulos do Sisfogo | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama
1 | 2.3.6 Firmar Acordo de Cooperação Técnica com órgãos estaduais de meio ambiente em Tocantins e Piauí para doação de equipamentos (alterada) | - | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 5
Produto 4. Banco de dados geográficos criado e com informações disponibilizadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atividades relacionadas ao Produto foram canceladas. Não obstante, as informações geográficas foram disponibilizadas
Resultado 3: Alternativas ao uso do fogo adaptadas ao Cerrado estão disseminadas (Fase I) Conhecimentos sobre o fogo e alternativas ao seu uso estão disseminados (Fase II)
Produto 1. Protocolos municipais implementados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3.1.1 Avaliação dos Protocolos existentes | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Naturatins
1 | 3.1.2 Seminário dos Protocolos Municipais do Fogo, com ênfase em MIF e ICMS Ecológico (Prefeitos e Secretários Municipais) | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | MMA, ICMBio | Vai acontecer? | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.1.3 Planejamento de atividades-chave para implementação dos Protocolos | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Naturatins | MMA, ICMBio
1 | 3.1.4 Revisão das metodologias de implantação e monitoramento dos Protocolos Municipais do Fogo | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Naturatins | MMA, ICMBio
Produto 2. Alternativas ao uso do fogo na agricultura e pecuária disseminadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3.2.1 Diagnóstico socioeconômico | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Semades, Naturatins
1 | 3.2.2 Mapeamento de boas práticas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Semades, Ruraltins
1 | 3.2.3 Plano de trabalho conjunto entre Prevfogo e Ruraltins | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Ruraltins
1 | 3.2.4 Capacitações de produtores rurais e técnicos do Ruraltins em pastagem ecológica (cinco cursos) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | Ruraltins
1 | 3.2.5 Implantação de cinco unidades demonstrativas de pastagem ecológica | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | Ruraltins
1 | 3.2.6 Produção de video documental sobre alternativas ao uso do fogo | x | - | x | [16 empty] | Ibama | Ruraltins | bar: 2015 9 to 2016 10
1 | 3.2.7 Minicurso Dia do Campo sobre alternativas ao uso do fogo | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Semarh | Naturatins Ruraltins
1 | 3.2.8 Aquisição de material para realização de cursos de apicultura para produtores rurais | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | Semades | bar: 2016 2 to 2016 9
1 | 3.2.9 Aquisição de materiais para curso de processamento de frutos do Cerrado | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | Semades, Naturatins, PEJ | bar: 2016 2 to 2016 8
1 | 3.2.10 Aquisição de material para implantação de modelos de produção agroecológica integrada sustentável em municípios do Projeto (Mateiros, Rio da Conceição e Dueré) | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | Semades, Naturatins (EA) | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 3.2.11 Capacitação de agricultores familiares e técnicos em extensão rural em produção agroecológica integrada sustentável (três cursos) | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | Semades | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 3.2.12 Intercâmbio entre produtores rurais sobre alternativas sustentáveis ao uso do fogo | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | ICMBio | bar: 2016 2 to 2016 6
1 | 3.2.13 Intercâmbio de técnicos sobre alternativas ao uso do fogo | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 6
1 | 3.2.14 Oficina/encontro das famílias beneficiárias da Rede Jalapão e convidados para fortalecimento e troca de experiências (avaliação, intercâmbio, direcionamentos) (alterada) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Naturatins
1 | 3.2.15 Elaborar proposta de gestão para as Dunas e a Trilha da Serra do Espírito Santo do Parque Estaudal do Jalapão, com vistas à participação e envolvimento dos condutores ambientais locais (alterada) | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | Naturatins | Ajaca, Secretaria Indústria, Comércio e Turismo
1 | 3.2.16 Capacitação em implantação de viveiros de mudas para recuperação de áreas atingidas por incêndios e queimadas | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 3.2.17 Seminário Estadual de Agroecologia como alternativa ao uso do fogo | - | x | x | [16 empty] | Ruraltins | Ministério da Agricultura (Coord. Nacional de Agroecologia) | Quais são as demandas exatas? | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.2.18 Capacitação em sistemas agrosilvopastoris para técnicos extensionistas e produtores rurais | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 3.2.19 Missão técnica para troca de experiências em sistemas agrosilvopastoris (Goiás) | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 8
| 3.2.20 Impressão de material gráfico sobre apicultura e sistemas agrosilvopastoris (incluída 2015) | x | - | x | [16 empty] | Semarh | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 7
1 | 3.2.21 Sistematização da atividade de disseminação do manejo ecológico de pastagem como alternativa ao uso do fogo | - | x | [17 empty] | Ruraltins |  | Falta aprovação final dos TdR do MMA. Possibilidade de financiar atraves do Projeto TEEB depende da articulação do MMA (Secretaria Biodiv.) | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.2.22 Aquisição de equipamentos para estruturação de unidade de processamento de frutos | x | - | [17 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 7
Produto 3. Fortalecimento da capacidade institucional do Ruraltins para atuar na prevenção e promoção de alternativas ao fogo
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3.3.1 Reestruturação de unidades de apoio e transferência de tecnologias sustentáveis para o Ruraltins (veículos, mobiliário e eletrodomésticos): Ponte Alta e Pium | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Semarh | Ruraltins
1 | 3.3.2 Produção de material informativo sobre manejo integrado e adaptativo do fogo e alternativas ao uso do fogo (layout e impressão de cartilhas) | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Semarh | Ruraltins
1 | 3.3.3 Capacitação de técnicos multiplicadores em educação ambiental, com base nas metodologias do Prevfogo | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama | Semades, Ruraltins, ICMBio, Naturatins, Sagri, Seduc, Seagro
1 | 3.3.4 Equipamentos para reestruturação do Ruraltins - micro-ônibus | x | - | x | [16 empty] | Ruraltins | bar: 2016 2 to 2016 6
Produto 4. Ações integradas de Educação Ambiental para prevenção de queimadas irregulares realizadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3.4.1 Elaboração de Plano Ação para Educação Ambiental | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | ICMBio
1 | 3.4.2 Elaboração de material paradidático para as escolas de ensino fundamental (livro infantil o Fogo e o Cerrado) | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | MEC | bar: 2016 1 to 2016 3
1 | 3.4.3 Oficinas de Educação Ambiental para brigadistas, representantes das secretarias estaduais e lideranças comunitárias | - | x | x | [16 empty] | Ibama | ICMBio, Funai | Confirmar status da execução da atividade | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.4.4 Cursos para professores do ensino fundamental e médio | - | x | x | [16 empty] | Ibama |  | Confirmar status da execução da atividade | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.4.5 Palestras para alunos do ensino fundamental e médio e universitários | - | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 10 to 2015 11
1 | 3.4.6 Produção e impressão de materiais para atividades de capacitação e educação ambiental | x | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 10
1 | 3.4.7 Avaliação da implementação dos Planos de Ação Municipal elaborados nos cursos e oficinas (Mateiros, Ponte Alta, São Felix, Novo Acordo, Pium, Formoso) | - | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 10 to 2015 12
1 | 3.4.8 Curso para professores da Terra Indígena Parque do Araguaia e do Projeto de Assentamento Vale do Tapuio | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Ibama | Funai, ICMBio
1 | 3.4.9 Oficinas para brigadistas da Terra Indígena Parque do Araguaia e do Projeto de Assentamento Vale do Tapuio | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Ibama | Funai, ICMBio
1 | 3.4.10 Palestras para alunos do ensino fundamental e médio da Terra Indígena Parque do Araguaia e do Projeto de Assentamento Vale do Tapuio | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Ibama | Funai, ICMBio
1 | 3.4.11 Programas de rádio para veiculação mensal nas emissoras públicas e na rádio nacional | x | - | x | [16 empty] | Semarh | ICMBio PNCM Ibama | bar: 2015 9 to 2016 3
1 | 3.4.12 Elaboração e produção de material informativo para as atividades de Educação Ambiental | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Semarh | Ruraltins
1 | 3.4.13 Apoio às atividades do Programa de Educação Ambiental Asas do Jalapão e atividades de integração com entorno - alimentação | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | EESGT, PEJ, Naturatins, Ceulp/Ulbra | bar: 2015 11 to 2016 10
1 | 3.4.14 Realização de módulo de formação complementar em elaboração de projetos pedagógicos e captação de recursos para os docentes do Asas do Jalapão (Rio da Conceição, São Félix, Mateiros e Ponte Alta) | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | EESGT, Ceulp/Ulbra, PEJ, Senades e SEDUC
1 | 3.4.15 Realização de módulo de formação complementar em recuperação de áreas degradadas para os docentes do Asas do Jalapão (Rio da Conceição, São Félix, Mateiros e Ponte Alta) | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Ceulp/Ulbra, PEJ, Semades, Seduc
1 | 3.4.16 Realização de módulo de formação complementar sobre fogo para os docentes do Asas do Jalapão no município de Rio da Conceição | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Prevfogo, Ceulp/Ulbra e PEJ
1 | 3.4.17 Visitas técnicas na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e no Parque Estadual do Jalapão pelos docentes do Asas do Jalapão | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | Naturatins
1 | 3.4.18 Intercâmbio de experiências para monitores do Asas do Jalapão | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | EESGT
1 | 3.4.19 Oficina de Planejamento e III Intercâmbio de Experiências do Asas do Jalapão | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | EESGT
1 | 3.4.20 Elaboração e produção de material de Educação Ambiental para unidades de conservação com foco no manejo integrado e adaptativo do fogo | x | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | EESGT
1 | 3.4.21 Capacitação em Educação Ambiental para professores do entorno dos Parques Nacionais Nascentes do Rio Parnaíba e Chapada das Mesas | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | EESGT
1 | 3.4.22 Apoio às atividades do calendário de eventos ambientais e reuniões comunitárias do Parque Estadual do Jalapão | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | PEJ | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.4.23 Oficina para elaboração dos Planos de Educação Ambiental e metodologias participativas das unidades de conservação com foco no manejo integrado e adaptativo do fogo | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | ICMBio, UC (EESGT, PNCM, PNA) | Qual a situação atual? A capacitação em metodologias participativas está incluida nos TdR. Vai ser dois contratos? | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.4.24 Elaboração e produção de material de Educação Ambiental para os Parques Nacionais Chapada das Mesas e das Sempre Vivas e Parque Estdual do Jalapão (folder, calendário e cartilhas) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | PNCM, PNSV, PEJ
1 | 3.4.25 Realização de campanhas de sensibilização via rádio para o Parque Nacional Chapada das Mesas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio
1 | 3.4.26 Apoio à realização de atividades de educação ambiental pelos brigadistas do Parque Nacional Chapada das Mesas e da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (alterada) | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
1 | 3.4.27 Encontro de chefes de brigada das áreas de atuação do projeto para avaliação das atividades de MIF desenvolvidas pela brigada em 2015 | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Ibama | ICMBio, Naturatins
1 | 3.4.28 Encontro das famílias beneficiárias da Rede Jalapão e convidados para fortalecimento e troca de experiências (avaliação, intercâmbio, direcionamentos) | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
1 | 3.4.29 Troca de experiências para internalização do conceito de MIF para a brigada do PEJ, brigadas das prefeituras, brigada de base comunitária, e agricultores da Rede Jalapão, em Mateiros e São Felix | - | x | [17 empty] | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
Resultado 4: Conhecimentos relacionados ao tema causas e consequências do fogo na vegetação disseminados (Fase I)
Produto 1. Disseminação de conhecimentos sobre causas e consequências do fogo na vegetação no Corredor Ecológico da Região do Jalapão
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Por pertinência, as atividades relacionadas ao Produto 4.1 foram incorporadas no Produto 3.4 do Resultado 3.
COMPONENTE 2: Aprimoramento da gestão de unidades de conservação na região do Jalapão (Fase I) Fortalecimento dos mecanismos participativos na gestão das unidades de conservação selecionadas e melhoria do nível de conhecimento sobre os efeitos das queimadas e incêndios (Fase II)
Resultado 1: Mecanismos de gestão participativa das unidades de conservação com ações voltadas às populações residentes (Fases I e II)
Produto 1. Conselhos criados e em funcionamento nas unidades de conservação federais e no Parque Estadual do Jalapão
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 1.1.1 Composição do grupo de trabalho e capacitação para criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Unidades de Conservação
2 | 1.1.2 Formação e posse do Conselho Consultivo do Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Unidades de Conservação | Qual a situação atual? | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.1.3 Renovação do Conselho Consultivo dos Parques Nacionais do Araguaia e das Sempre Vivas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | Naturatins, Funai
2 | 1.1.4 Capacitação para conselheiros das unidades de conservação do Projeto (logistica e moderação) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Inema (BA), Funai
2 | 1.1.5 Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Unidades de Conservação, Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.1.7 Intercâmbio entre representantes dos Conselhos Consultivos das unidades de conservação do Projeto: Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Parque Nacional Chapada das Mesas, Parque Estadual do Jalapão | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Naturatins
2 | 1.1.8 Assessoria técnica para apoiar o funcionamento dos conselhos da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e do Parque Estadual do Jalapão | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | EESGT, PEJ | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.1.9 Assessoria técnica para apoiar as ações dos Parques Nacionais Chapada das Mesas e Araguaia (manejo integrado e adaptativo do fogo e gestão participativa) | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | PNCM, PNA
2 | 1.1.10 Aprimoramento do Sistema de Gestão das Unidades de Conservação do Tocantins (Gesto) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Semarh | Naturatins
2 | 1.1.11 Aquisição de kits de moderação para as unidades de conservação (paineis e caixas de moderação) (inserida 2015) | x | - | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 1
2 | 1.2.12 Apoio para a elaboração e execução do Plano de Ação dos conselhos das unidades de conservação: atividades MIF e Termo de Compromisso (inserida 2015) | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.2.13 Impressão de Guia do Conselheiro das unidades de conservação do Jalapão (inserida 2015) | x | - | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Naturatins | ICMBio
Produto 2. Programa de capacitação para gestores das unidades de conservação implementado
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 1.2.1 Capacitação de gestores das unidades de conservação estaduais e municipais | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | CGCOT, Naturatins, Semades
2 | 1.2.2 Capacitação de gestores das unidades de conservação em Gestão Participativa | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | Naturatins, Semades
2 | 1.2.3 Capacitação de gestores de unidades de conservação e parceiros em Educomunicação Ambiental | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | CGSAm, Prevfogo
2 | 1.2.4 Capacitação de gestores de unidades de conservação em elaboração e implementação de termos de compromisso | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | CGCOT, Naturatins, Semades
2 | 1.2.5 Capacitação de gestores de unidades de conservação em Gestão de Conflitos | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio | CGCOT, Naturatins, Semades
2 | 1.2.6 Capacitação de gestores de unidades de conservação em facilitação, moderação e relatoria de oficinas e reuniões | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | CGCOT, Naturatins, Semades
2 | 1.2.7 Capacitação de técnicos e gestores de unidades de conservação em sistema de informação geográfica para a elaboração de planos de proteção | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | Naturatins, Semades
2 | 1.2.8 Capacitação de técnicos em Moderação, Metodologias Participativas e Gestão de Conflitos, voltado para equipes de Educação Ambiental (alterada) | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | Naturatins | ICMBio (CGSAm), Ibama
Produto 3. Termos de compromisso firmados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 1.3.1 Mobilização, sensibilização e cadastramento de comunidades residentes em unidades de conservação | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
2 | 1.3.2 Oficinas para construção e/ou validação de minutas dos termos de compromisso entre residentes e Unidades de Conservação (PNSV, PNCM, EESGT, PNNRP, PEJ) | x | x | x | [16 empty] | ICMBio | Naturatins | Parte custada pela GIZ finalizada | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.3.3 Implementação dos termos de compromisso firmados (EESGT e PEJ) | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.3.4 Oficina com Associação das Comunidades Quilombolas das Margens do Rio Novo, Rio Preto e Riachão (Ascolombolas-Rios) para revisão dos calendários produtivos | x | x | x | [16 empty] | ICMBio | EESGT | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.3.5 Intercâmbio entre gestores, técnicos e residentes das unidades de conservação para troca de experiências sobre termos de compromisso | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | Naturatins
2 | 1.3.6 Apoio às atividades da comissão de acompanhamento do termo de compromisso entre a Ascolombolas-Rios e a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | EESGT | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 1.3.7 Consultoria para o georreferenciamento das áreas de uso dos residentes do Parque Estadual do Jalapão | - | x | x | 2015 9: CANCELADA | Naturatins | Semades
2 | 1.3.8 Apoio às atividades da comissão de acompanhamento dos termos de compromisso do Parque Estadual do Jalapão (alterada) | - | Assessoria GIZ | x | 2015 9: CANCELADA 2016 | Naturatins | Semades
Resultado 2: Informações atualizadas sobre as premissas e os impactos do manejo do fogo nas unidades de conservação do Cerrado (Fase I) Informações sobre o manejo integrado e adptativo do fogo nas unidades de conservação estão aprimoradas e disseminadas (Fase II)
Produto 1. Estudos e levantamentos para subsidiar o manejo integrado e adaptativo do fogo em áreas protegidas realizados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 2.1.1 Oficina para definição do indicador de vereda e desenho do monitoramento | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA (2013) | ICMBio | Semades, Naturatins
| 2.1.2 Elaboração e execução de projetos de pesquisa sobre impacto do fogo na biodiversidade da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e no Parque Nacional do Araguaia, em consonância com o Sistema de Monitoriamento da Biodiversidade do ICMBio (SMOB) | - | x | x | 2015 9: Atividade integrada na consultoria contratada para subsidiar as atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo (Atividade 2.1.3) | ICMBio | Semades, Naturatins
2 | 2.1.3 Estudos e levantamentos para subsidiar o manejo integrado e adaptativo do fogo nas unidades de conservação (construção conjunta de metodologia a partir da realidade de cada território) | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.4 Estudo sobre efeito do fogo em populações de espécies de Eriocaulaceae no Parque Nacional das Sempre Vivas (2ª Fase) | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Terra Brasilis, UFVJM | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.5 Estudo sobre os impactos das práticas tradicionais do uso do fogo na biodiversidade do Parque Nacional Chapada das Mesas e Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins | - | x | x | 2015 9: Atividade integrada na consultoria contratada para subsidiar as atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo (Atividade 2.1.3) | ICMBio | Conselho Consultivo
2 | 2.1.6 Elaboração de Plano de Pesquisa para a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e Parque Estadual do Jalapão, com vistas ao mapeamento e priorização de estudos acerca do impacto do fogo sobre a biodiversidade | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | EESGT, PEJ, UnB
2 | 2.1.7 Execução de pesquisas prioritárias relacionadas ao impacto do manejo integrado e adaptativo do fogo sobre a biodiversidade apontadas no Plano de Pesquisa (EESGT) (alterada) | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
2 | 2.1.8 Seminário Internacional sobre uso do fogo (alterada) | x | x | x | 2015 9: CANCELADA | ICMBio
2 | 2.1.9 Planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação e terras indígenas (Consultoria Robin) | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Ibama, Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.10 Contratação de agentes de manejo integrado e adaptativo do fogo para as unidades de conservação inseridas no Programa para execução de atividades de sensibilização, planejamento e queimas autorizadas e prescritas | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Ibama, Naturatins, PNA, EESGT, PNCM, PEJ | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.11 Apoio para realização de reuniões comunitárias de planejamento, execução e avaliação de atividades de manejo do fogo em unidades de conservação (alimentação) (incluída 2015) | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | EESGT, PNCM, PNA | bar: 2016 2 to 2016 6
2 | 2.1.12 Realizar estudo de resgate do conhecimento tradicional do uso do fogo pelos indígenas (incluída 2015) | - | x | x | 2015 9: Finalizada | Ibama | ICMBio, Funai
2 | 2.1.13 Aquisição de estação meteorológica portátil para a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (incluída 2015) | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2016 2 to 2016 4
2 | 2.1.14 Capacitação em Planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação: instrutores do ICMBio (inserida 2016) | x | x | x | [16 empty] | ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.15 Implementação do Manejo Integrado do Fogo na Terra Indígena Xerente ou Parque do Araguaia (queimas prescritas) | - | x | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.16 Oficinas com produtores e reuniões do Conselho PEJ/APA - Produtos alimentícios | x | - | x | bar: 2015 10 to 2016 6
2 | 2.1.17 Eventos de capacitação e seminários em Palmas - Buffet | x | - | x | bar: 2015 10 to 2016 6
2 | 2.1.18 Aquisição de materiais visuais para áreas manejadas/ apoiadas pelo projeto (banners, placas permanentes, folders) | x | - | x | bar: 2015 10 to 2016 6
2 | 2.1.19 Aquisição de tablets para uso em campo e validação de dados produzidos por sensoriamento remoto | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | Prevfogo, Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 2
2 | 2.1.20 Aquisição de software/licenças de processamento de imagens (ERDAS) para produção de mapas de acordo com a metodologia "Fuel Load Mapping" (RSS) (incluída 2015) | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | Ibama, Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 2
2 | 2.1.21 Voo adicional para o consultor Robin Beatty | - | x | - | [16 empty] | Ibama | Naturatins, ICMBio | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 2.1.22 Agente de Manejo Integrado do Fogo para Ibama/Prevfogo | - | x | - | [16 empty] | Ibama |  | Esclarecer tempo de contratação e atividades
Produto 2. Monitoramento integrado dos impactos econômicos, sociais e ambientais dos acordos firmados nos termos de compromisso
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 2.2.1 Avaliação ecológica e socioeconômica da roça de toco, roça de esgoto | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | ICMBio | Disat
2 | 2.2.2 Análise do impacto do fogo em espécies de populações do estrato herbáceo e sub-arbustivo de campos úmidos (foco nas áreas dos termos de compromisso) na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | ICMBio | UnB
2 | 2.2.3 Avaliação ecológica e socioeconômica das pastagens na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e entorno | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA | ICMBio | Naturatins
Resultado 3: Conhecimentos sobre estratégias de manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação estão aprimorados (Fase II). Obs. Alguns produtos da Fase I foram inclorporados nesse resultado
Produto 1. Seminário sobre manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação realizado
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 3.1.1 Seminário Internacional com especialistas em manejo integrado e adaptativo do fogo em áreas protegidas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | ICMBio | Todos
2 | 3.1.2 Apoio à formação de um grupo de estudos, com assessoria acadêmica/científica, para sistematizar as experiências de manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação, com vistas à produção científica | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | ICMBio | Todos
2 | 3.1.3 Apoio ao lançamento da revista do ICMBio sobre pesquisas, documentos e experiências relacionadas com manejo integrado e adaptativo do fogo no Brasil (pendrive) | x | - | x | [16 empty] | ICMBio | Universidades | bar: 2016 3 to 2016 5
2 | 3.1.4 Oficina de reciclagem para os instrutores do Ibama/Prevfogo com capacitação em MIF e outros temas | x | x | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 3.1.5 Realização de Seminário em Palmas-TO, para apresentação e divulgação dos resultados do Manejo Integrado do Fogo (incluída para 2016) | x | - | x | [16 empty] | Semarh | Naturatins, PEJ | bar: 2016 6 to 2016 7
2 | 3.1.6 Seminário Internacional sobre Manejo Integrado e Adaptativo do Fogo | x | x | [17 empty] | Todos | bar: 2015 9 to 2016 12
2 | 3.1.7 Impresão de material sobre manejo integrado e adaptativo do fogo e outras experiências do Projeto | x | - | x | [16 empty] | Todos |  | anscheinend noch nicht begonnen und Unklarheit über Prozess. Partner puschen das zu nutzen wenn Demanda na uns kommt | bar: 2016 1 to 2016 10
Produto 2. Troca de experiências sobre manejo integrado e adaptativo do fogo em unidades de conservação promovida
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | 3.2.1 Missão Técnica Internacional de intercâmbio e troca de experiências entre servidores, gestores e técnicos (MMA, ICMBio, Prevfogo, Naturatins e Semades) e especialistas em manejo integrado e adaptativo do fogo nos parques do Norte da Austrália | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | GIZ | ICMBio, Prevfogo, Semades, Naturatins e MMA
2 | 3.2.2 Encontro Mundial sobre Manejo do Fogo na Coreia do Sul (incluída 2015) | - | Apoio à viagem | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | MMA | ICMBio
COMPONENTE 3: Desenvolvimento de metodologias para o monitoramento de queimadas e desmatamento no Cerrado (Fase I) Desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de monitoramento de áreas queimadas, incêndios florestais e desmatamento no Cerrado, bem como contabilização de emissões de GEE (Fase II)
Resultado 1: Metodologias de detecção e quatificação de áreas queimadas no bioma Cerrado estão apriomoradas e em aplicação (Fase I) Metodologias de detecção de áreas queimadas e de medição de emissões de GEE no bioma Cerrado estão aprimoradas e em aplicação (Fase II)
Produto 1. Índice/mapas de classificação da severidade gerados para as áreas de atuação do Projeto
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 1.1.1 Workshop Internacional sobre Severidade de Queimadas e Incêndios Florestais | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2012 | Inpe | Prevfogo, ICMBio
3 | 1.1.2 Reunião para dar continuidade aos encaminhamentos do Workshop sobre Severidade de Queimadas e respostas ecossistêmicas | x | x | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | Cancelar? | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.1.3 Desenvolvimento de protótipo do índice de severidade objetivo | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2016 1 to 2016 7
3 | 1.1.4 Testes regionalizados de aplicação da metodologia no Jalapão (campo) | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2016 4 to 2016 6
3 | 1.1.5 Revisão e validação da metodologia testada | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2016 6 to 2016 8
Produto 2. Sistema de detecção de áreas queimadas para o Jalapão desenvolvido e validado
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 1.2.1 Criação de base de referência de áreas queimadas (protótipo) | - | x | x | [16 empty] | Inpe | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.2.2 Desenvolvimento de método de detecção de áreas queimadas com imagens de média resolução | x | x | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.2.3 Desenvolver método de detecção de áreas queimadas com imagens de baixa resolução (protótipo) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Inpe
3 | 1.2.4 Validação em campo nas unidades de conservação do Jalapão (campo anual) e levantamento de biomassa in situ | - | x | x | [16 empty] | Inpe | ICMBio (UCs), Prevfogo, Naturatins (aeronaves) | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.2.5 Desenvolvimento de um sistema de consultas para usuários em geral | - | x | x | [16 empty] | Inpe | Prevfogo, ICMBio, Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.2.6 Seminário para capacitação de analistas ambientais (ICMBio, Prevfogo, Semades e Naturatins) | x | x | x | [16 empty] | Inpe | MMA, ICMBio, Prevfogo | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 1.2.7 Avaliação externa da metodologia de mapeamento de cicatrizes por instituições convidadas | - | x | x | [16 empty] | Inpe | ICMBio, Prevfogo | bar: 2015 9 to 2016 12
| 1.2.8 Elaboração de material didático para capacitação (webpages) | x | - | x | [16 empty] | Inpe | bar: 2016 7 to 2016 10
3 | 1.2.9 Capacitação de técnicos ICMBio (DMIF, Coem, unidades de conservação) e Ibama na metodologia "Fuel Load Mapping" (RSS) (incluída 2015) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | ICMBio | Ibama, Naturatins
Produto 3. Agenda de cooperação com as instituições alemãs estabelecida para sensoriamento remoto de queimadas e incêndios florestais
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 1.3.1 Reunião técnica de avaliação do potencial de cooperação DLR-Inpe | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2012 | Inpe
3 | 1.3.2 Encaminhamento interno no Inpe de carta de intenções de cooperação com DLR | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Inpe
3 | 1.3.3 Elaboração de Memorando de Entendimento entre Inpe e DLR, que estabeleça a base para a cooperação e defina a delegação responsável pela elaboração da proposta técnica | - | - | x | [16 empty] | Inpe | bar: 2015 9 to 2015 11
3 | 1.3.4 Reunião técnica para ampliação dos pontos de cooperação com Alemanha | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Inpe | AEB, DLR, RSS, Zebris, Astro
3 | 1.3.5 Construção de Plano de Trabalho (Inpe-DLR) para monitoramento de queimadas | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Inpe | DLR
3 | 1.3.6 Implementação Plano de Trabalho elaborado (Inpe-DLR) para monitoramento de queimadas (alterada) | - | - | x | [16 empty] | Inpe | AEB, DLR, RSS, Zebris, Astro | bar: 2015 11 to 2016 4
3 | 1.3.7 Uso de distribuição pública dos dados firebird e recepção de dados pelo Inpe (incluída 2015) | - | - | x | [16 empty] | Inpe | DLR | bar: 2016 2 to 2016 6
3 | 1.3.8 Discussão da inserção de um sensor DLR-Astro em satélite brasileiro (incluída 2015) | - | - | x | [16 empty] | Inpe | DLR | bar: 2016 6 to 2016 10
Produto 4. Metodologia de redução de emissões de GEE oriundas do manejo integrado e adaptativo do fogo desenvolvida e validada em áreas piloto selecionadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 1.4.1 Reunião técnica Inpe, Zebris, Naturatins para identificar atribuições, parcerias, demandas para redução de emissões de GEE por manejo integrado e adaptativo do fogo | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Inpe | DLR, RSS, Zebris, Naturatins
3 | 1.4.2 Aprimoramento de método para o cálculo de redução de emissões de GEE | - | x | x | 2015 9: CANCELADADA | Inpe | DLR, RSS, Zebris
3 | 1.4.3 Produção da série de áreas queimadas (2001-2015, 15 anos, 16 mil cenas) para elaboração de série temporal das emissões | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 11 to 2016 10
3 | 1.4.4 Incorporação de Fire Radiative Power (FRP) no monitoramento de queimadas/incêndios nas imagens de satélites fornecidas pelo Inpe (alterada 2016) | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 12 to 2016 10
3 | 1.4.5 Desenvolvimento de metodologia para cálculo de emissões das atividades de manejo integrado e adaptativo do fogo por meio de sensoriamento remoto | - | x | x | 2015 9: CANCELADADA | Inpe | DLR, Zebris
Resultado 2: As metodologias de detecção de desmatamentos em tempo quase real no Cerrado estão aprimoradas e em aplicação (Fase I) Metodologia de detecção de novos desmatamentos elaborada e validada e mapas de desmatamento com classificação da vegetação do Cerrado baseada no LCCS disponíveis (Fase II)
Produto 1. Série histórica de mapas de desmatamento no Cerrado elaborada e validada (alterado 2015)
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 2.1.1 Elaboração de Mapa Base para o estabelecimento do nível de referência do Cerrado (2000) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2015 | Inpe | Funcate
3 | 2.1.2 Workshop para avaliação do Mapa Base de Desmatamento (2000) | - | x | x | [16 empty] | Inpe |  | Combinar com o Seminario Internacional? | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 2.1.3 Construção de série histórica de mapas de desmatamento no Cerrado (2002-2012) | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 11 to 2016 10
3 | 2.1.4 Workshop para avaliação dos Mapas de Desmatamento 2002-2012 | x | - | x | [16 empty] | Inpe | bar: 2016 9 to 2016 10
3 | 2.1.5 Workshop para validação da série histórica (2002-2012) | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate (Logística) | bar: 2016 10
Produto 2. Metodologia de detecção de novos desmatamentos no Cerrado elaborada e validada
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 2.2.1 Seleção de áreas de estudo | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Inpe
3 | 2.2.2 Estruturação de Banco de Dados do satélite Modis | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Inpe
3 | 2.2.3 Aquisição de equipamentos de informática | x | - | x | 2015 9: FINALIZADA 2014 | Ibama | Ibama (CSR)
3 | 2.2.4 Caracterização de campo de classes de cobertura vegetal natural e antrópica do Cerrado | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama | Inpe
3 | 2.2.5 Definição de lineares de desmatamento nas imagens Modis | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA 2013 | Ibama
3 | 2.2.6 Aquisição de imagens RapidEye | x | - | x | 2015 9: CANCELADA | Ibama
3 | 2.2.7 Análise de imagens de alta resolução espacial e temporal do satélite RapidEye e validação em campo | x | - | x | [16 empty] | Ibama | bar: 2015 9 to 2016 10
Produto 3. Harmonização dos sistemas de classificação da vegetação do Cerrado com utilização do Land Cover Classification System (LCCS, FAO) (incluído 2015)
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 2.3.1 Tradução dos principais sistemas de classificação da vegetação do Cerrado para LCCS | x | x | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 2.3.2 Chave de interpretação regionalizada para discriminação de tipos fitofisionômicos da vegetação do bioma Cerrado conforme LCCS adequada à escala de dados da classe Landsat | - | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 11 to 2016 2
3 | 2.3.3 Mapeamento dos tipos fitofisionômicos da vegetação do bioma Cerrado conforme LCCS com ustilização de dados da classe Landsat | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 11 to 2016 10
3 | 2.3.4 Estruturação do LCCS para o Cerrado em banco de dados geográfico e construção de buscas especializadas | x | x | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 9 to 2016 12
3 | 2.3.5 Aquisição de equipamentos de informática | x | - | x | [16 empty] | Inpe | Funcate | bar: 2015 11 to 2016 1
COMPONENTE 4: Gestão do Conhecimento e disseminação de experiências sobre manejo integrado e adaptativo do fogo no Cerrado (Fase II)
Resultado 1: Instrumentos e abordagens sobre manejo integrado e adaptivo do fogo disponilibizados (Fase II)
Produto 1. Instrumentos desenvolvidos e experiências adquiridas pelo Projeto sistematizadas e disseminadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 1.1.1 Oficina para sistematização de experiências | - | - | x | [16 empty] | MMA | Todos | bar: 2016 7 to 2016 10
4 | 1.1.2 Elaboração e publicação de material de comunicação geral do Projeto | - | x | x | [16 empty] | MMA, conforme demanda | Todos | Continuar a implementação da estratégia de sistematização | bar: 2015 9 to 2016 12
4 | 1.1.3 Intercâmbio entre gestores e técnicos de unidades de conservação para troca de experiência sobre manejo integrado e adaptativo do fogo | - | x | x | [16 empty] | ICMBio | Naturatins, OEMAs | Qual a situação atual? | bar: 2015 9 to 2016 12
4 | 1.1.4 Seminário Nacional de Comitês Estaduais (Política Nacional) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA, já que a Política Nacional não foi publicada | Ibama | Comitês Tocantins, Piauí, OEMAs, Outros Comitês
4 | 1.1.5 Realização de uma oficina com um dia de campo para expandir o conceito e as experiências de queima prescrita relacionadas ao MIF, com a participação das demais UC’s do estado do TO e apoio do Robin | - | x | x | [16 empty] | Naturatins | bar: 2015 9 to 2016 12
Produto 2. Informações sobre fontes de financiamento e de captação de recursos disponibilizadas
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 1.2.1 Capacitação de técnicos em elaboração de projetos e captação de recursos (Tocantins, Piauí, Maranhão e Minas Gerais) | - | - | x | 2015 9: CANCELADA | Ibama | Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente
4 | 1.2.2 Divulgação/disponibilização do levantamento de fontes de financiamento | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA (2014) | Ibama
Produto 3. Cooperação com as redes nacionais e internacionais existentes (Rede Cerrado, Global Fire Monitoring Center,…) voltada para disseminação de experiências adquiridas, abordagens e instrumentos testados
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 1.3.1 III Reunião das Redes (Sulamericana, Mesoamericana, Caribe) | - | x | x | 2015 9: EXCLUÍDA | Ibama
Resultado 2: Programa de comunicação do Projeto implementado (Fase II)
Produto 1. Implementação de um programa de comunicação sobre manejo integrado e adaptativo do fogo, levando em consideração os diferentes públicos
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 2.1.1 Mapeamento de público-alvo (o que comunicar? para quem comunicar? como comunicar?) | - | x | x | 2015 9: FINALIZADA (2014) | MMA | Todos
4 | 2.1.2 Implementação da estratégia de comunicação | - | x | x | [16 empty] | conforme demanda | Todos | Demandas dos parceiros? | bar: 2015 9 to 2016 12
Produto 2. Desenvolvimento de banco de dados comum sobre manejo integrado e adaptativo do fogo no Cerrado (informações sobre áreas queimadas, mudanças no uso da terra, estudos, instrumentos, experiências)
Comp. | Etapa/Atividade | CF | CT | Contrapartida | 2015 9: 2015; 2016 1: 2016 | Responsavél | Parceiro
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 2.2.1 Reunião com PCT Amazônia para verificação de lições aprendidas | - | - | x | 2015 9: FINALIZADA (2014) | MMA
4 | 2.2.2 Plataforma on line de divulgação de produtos e forum de discussão ligado ao GFMC e às redes de incêndios florestais (website, boletim,...) | - | x | x | [16 empty] | MMA | Todos + GFMC, UFT, PCT Amazônia e MMA | bar: 2015 9 to 2016 12