## G1 Área queim.UC (hidden)
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento da prevenção e do controle de queimadas irregulares e incêndios florestais na Região do Jalapão contribui à manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global e como repositório da biodiversidade.
INDICADOR 1 | Redução das áreas queimadas nas unidades de conservação federais do Projeto em 20%
Interpretação do Indicador | Redução de áreas queimadas nas 4 Unidades de Conservação federais da primeira fase em 20 %.* UC federais Fase 1: PN Nascentes do Parnaíba, EE Serra Geral do Tocantins, PN do Araguaia, EE Uruçui-Una. *Considerando a variação da área queimada devido a fatores externos, será medido a média até o final da Fase 1
Linha base (UC Fase 1) | 498221
Meta (-25% até 2016) (UC Fase 1) | 398576.8
Responsavél | ICMBio
Unidade | Hectares (Ha) de área queimada
Frequencia de coleta de dados | Anual
Metodo de coleta dos dados | As áreas atingidas por queimadas são calculadas pelo ICMBio com base em imagens (resolução 250m) dos satélites Aqua e Terra equipados com sensores MODIS. É realizada uma interpretação visual com base nos dados disponibilizados diariamente pela NASA.
| ANO | PN do Araguaia | PN das Nascentes do Rio Parnaíba | EE Serra Geral do Tocantins | EE Uruçuí - Una | TOTAL | % variação da linha base (Meta =-20%)
Área das UC´s |  | 555517 | 724324 | 708212 | 137148 | 2125201
Cálculo da linha base | 2009 | 9348 | 46170 | 115406 | 6937.5 | 177861.5 | -
| 2010 | 277560 | 259319 | 304608 | 68515 | 910002 | -
| 2011 | 84400 | 120406 | 185449 | 16543 | 406798 | -
Linha base (média do total dos anos 2009-2011) | [5 empty] | 498220.5 | -
Meta (-20% até o final da Fase 1) | [5 empty] | 398576.4 | -
Cálculo do indicador | 2012 | 276724 | 138116 | 243149 | 68985 | 726974 | 45.91%
| 2013 | 132684 | 154514 | 184863 | 9138 | 481199 | -3.416%
| 2014 | 216326.7324 | 149041.6381 | 286303.7253 | 34874.4672 | 686546.5631 | 37.8%
| 2015 | 239066.5631 | 226328.2168 | 233367.8301
Indicador (média dos anos 2012-2015) |  | 208578.2441 | 147223.8794 | 238105.2418 | 37665.8224 | 631573.1877 | 26.77%
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
ICMBio | O valor média dos anos 2012-2014 é 631.573 ha, portanto a meta (398.567 ha) não foi alcançada. O valor anual para 2014 de 686.547 ha ainda é acima do valor alvo mas abaixoe da linha base (498.220 ha). Os anos de 2012 e 2014 se destacaram por condições desfavoráveis de precipitação e temperatura. Estas condições gerais contribuíram para o aumento na área atingida por incêndios, que teve aumento exponencial com um único incidente ocorrido no mês de setembro na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Ao que parece, anos de maior e menor área se intercalam devido ao biênio necessário para recuperação da biomassa combustível. Ainda assim, 2014 foi menor que 2012, indicando algum resultado positivo dois anos após a intensificação das ações do projeto. Além disso, o atraso nas aquisições de equipamentos (veículos, radiocomunicação) ainda impacta negativamente a capacidade operacionalde prevenção e combate. Uma das razões para a redução das áreas queimadas, principalmente nas UC Serra Geral do Tocantins e Parque Nacional do Araguaia estar abaixo das expectativas. 2015 foi o ano com as condições climáticas mais favoráveis à ocorrência de incêndios de que se tem registro, isso provocou aumento da área atingida por incêndios. Além disso, a metodologia não distingue cicatriz de incêndio e cicatriz de queima prescrita. Por isso o indicador deve ser melhorado.

## G1 Área queim.UC sem UU
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento da prevenção e do controle de queimadas irregulares e incêndios florestais na Região do Jalapão contribui à manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global e como repositório da biodiversidade.
INDICADOR 1 | Redução das áreas queimadas nas unidades de conservação federais do Projeto em 20%
Interpretação do Indicador | Redução de áreas queimadas nas 3 Unidades de Conservação federais da primeira fase em 20 %.* UC federais Fase 1: PN Nascentes do Parnaíba, EE Serra Geral do Tocantins, PN do Araguaia *Considerando a variação da área queimada devido a fatores externos, será medido a média até o final da Fase 1
Linha base (UC Fase 1) | 467556
Meta (-25% até 2016) (UC Fase 1) | 374044.8
Responsavél | ICMBio
Unidade | Hectares (Ha) de área queimada
Frequencia de coleta de dados | Anual
Metodo de coleta dos dados | As áreas atingidas por queimadas são calculadas pelo ICMBio com base em imagens (resolução 250m) dos satélites Aqua e Terra equipados com sensores MODIS. É realizada uma interpretação visual com base nos dados disponibilizados diariamente pela NASA.
| ANO | PN do Araguaia | PN das Nascentes do Rio Parnaíba | EE Serra Geral do Tocantins | TOTAL | % variação da linha base (Meta =-20%)
Área das UC´s |  | 555517 | 724324 | 708212 | 1988053
Cálculo da linha base | 2009 | 9348 | 46170 | 115406 | 170924 | -
| 2010 | 277560 | 259319 | 304608 | 841487 | -
| 2011 | 84400 | 120406 | 185449 | 390255 | -
Linha base (média do total dos anos 2009-2011) |  |  |  |  | 467555.3333 | -
Meta (-20% até o final da Fase 1) |  |  |  |  | 374044.2667 | -
Cálculo do indicador | 2012 | 276724 | 138116 | 243149 | 657989 | 40.73%
| 2013 | 132684 | 154514 | 184863 | 472061 | 0.9637%
| 2014 | 216326.7324 | 149041.6381 | 286303.7253 | 651672.0959 | 39.38%
| 2015 | 239066.56 | 226328.22 | 233367.83 | 698762.61 | 86.81%
Indicador (média dos anos 2012-2015) |  | 208578.2441 | 147223.8794 | 238105.2418 | 593907.3653 | 27.02%
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
ICMBio | O valor média dos anos 2012-2014 é 631.573 ha, portanto a meta (398.567 ha) não foi alcançada. O valor anual para 2014 de 686.547 ha ainda é acima do valor alvo mas abaixoe da linha base (498.220 ha). Os anos de 2012 e 2014 se destacaram por condições desfavoráveis de precipitação e temperatura. Estas condições gerais contribuíram para o aumento na área atingida por incêndios, que teve aumento exponencial com um único incidente ocorrido no mês de setembro na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Ao que parece, anos de maior e menor área se intercalam devido ao biênio necessário para recuperação da biomassa combustível. Ainda assim, 2014 foi menor que 2012, indicando algum resultado positivo dois anos após a intensificação das ações do projeto. Além disso, o atraso nas aquisições de equipamentos (veículos, radiocomunicação) ainda impacta negativamente a capacidade operacionalde prevenção e combate. Uma das razões para a redução das áreas queimadas, principalmente nas UC Serra Geral do Tocantins e Parque Nacional do Araguaia estar abaixo das expectativas. 2015 foi o ano com as condições climáticas mais favoráveis à ocorrência de incêndios de que se tem registro, isso provocou aumento da área atingida por incêndios. Além disso, a metodologia não distingue cicatriz de incêndio e cicatriz de queima prescrita. Por isso o indicador deve ser melhorado.

## G2 Focos calor.MP
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento da prevenção e do controle de queimadas irregulares e incêndios florestais na Região do Jalapão contribui à manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global e como repositório da Biodiversidade
INDICADOR 2 | Redução dos focos de calor em áreas de cerrado com vegetação nativa nos municípios prioritários em 10%
Interpretação do Indicador | Redução (10 %) dos focos de calor em área de vegetação nativa nos municípios prioritários
Linha base | 2843
Meta | 2558.7
Responsavél | Ibama/Prevfogo
Unidade | Número de focos de calor
Frequencia de coleta de dados | Anual (Dezembro)
Metodo de coleta dos dados | Cruzamento entre os dados de focos de calor com base no satélite de referência do Inpe (http://www.inpe.br/queimadas) e dados de remanescentes florestais do Cerrado do ano de 2010 (http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/index.htm). Obs.: para os dados de remanescentes foi recortado a área desmatada de 2010 do mapa do bioma Cerrado.
| ANO | Mateiros | Ponte Alta | Formoso do Araguaia | Pium | Baixa Grande do Ribeiro | Bom Jesus | TOTAL | % variação da linha base (Meta = -10%)
Cálculo da linha base | 2009 | 202 | 148 | 137 | 79 | 211 | 64 | 841 | -
| 2010 | 507 | 787 | 2207 | 778 | 884 | 326 | 5489 | -
| 2011 | 434 | 281 | 644 | 285 | 407 | 147 | 2198 | -
Linha base (Média dos anos 2009-2011) | [7 empty] | 2842.6667 | -
Meta (-10% da linha base) | [7 empty] | 2559 | -
Cálculo do indicador | 2012 | 507 | 604 | 1584 | 644 | 931 | 301 | 4571 | 60.8%
| 2013 | 403 | 286 | 480 | 326 | 422 | 131 | 2048 | -27.95%
| 2014 | 464 | 434 | 656 | 397 | 474 | 121 | 2546 | -10.44%
| 2015 | 494 | 484 | 588 | 533 | 555 | 113 | 2767 | -2.662%
Indicador (média dos anos 2012-2015) |  | 467 | 452 | 827 | 475 | 595.5 | 166.5 | 2983 | 4.937%
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
Ibama/Prevfogo | Focos em remanescentes (satélite de referência, 01/01 a 31/12/2015). Concluímos que para um ano isoladamente a meta de redução de 10% no número de focos de calor não foi alcançada comparada à linha base (média dos anos de 2009-2011). Importante ressaltarmos que o ano de 2015 sofreu influência do El Niño, sendo um ano crítico para os incêndios florestais. Cabe destacar também que não houve contratação de brigadas federais pelo Ibama/Prevfogo nos municípios do Tocantins.

## C1 I1 Alertas verificadas
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 1 A área de abrangência do Corredor Ecológico da Região da Jalapão conta com mecanismos efetivos de prevenção e controle de queimadas irregulares e incêndios florestais
INDICADOR 1 | 50% das alertas de incêndios florestais nas Unidades de Conservação são verificados
Interpretação do Indicador | 50% das alertas de incêndios florestais nas Unidades de Conservação são verificados
Linha base | 10%
Meta | 50%
Responsavél | ICMBio (Gestores das UC federais da primeira fase do Projeto)
Unidade | Porcetangem (%) das ocorrências verificadas
Frequencia de coleta de dados | Anual
Metodo de coleta dos dados | A verificação de eventos de incêndio identificados através de foco de calor detectado em imagem de satélite é feita in loco, verificando se realmente há um incêndio. Com base nos dados de focos de calor do INPE, o departamento do ICMBio responsável por informações ambientais e monitoramento forma clusters com os focos de calor presentes em um raio de 2 km. Estes clusters são transmitidos como alertas de incêndio para a COEM, que por sua vez entra em contato com as unidades de conservação para obter dados de campo. Desde abril de 2013 este processo é apoiado pelo software Sispro/Risk Manager.
| ANO | PARNA do Araguaia | PARNA das Nascentes do Rio Parnaiba | ESEC Serra Geral do Tocantins | ESEC Uruçuí - Una | TOTAL
Linha base | Área da Unidade de Conservação (Hectares) | 555517 | 724324 | 708212 | 137148 | 2125201
| 2010 | 10 %: valor estimativo, que foi elaborada por meio de entrevistas telefónicas (qualitativos e quantitativos) com gestores dos parques e gestores do manejo do fogo nas UCs |  |  |  | 10%
Cálculo do Indicador | 2012 | 20 %: Devido ao recolho incompleto de dados, causado pelo software defeituoso, o valor é possivelmente maior do que 20% |  |  |  | 20%
| 2013 | 23.62% | 17.67% | 14.28% | 23.07% | 19.66%
| 2014 | 18.03% | 66.9% | 35.83% | 7.36% | 32.03%
| 2015 | - | - | - | -
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
ICMBio | A porcentagem dos incêndios verificados no ano de 2014 ficou em 32,0%. Com isto se alcançou uma acentuada melhora em comparação à linha de base de 10% e em comparação ao ano de 2013 (20%). Porém, o resultado não alcançou o valor alvo de 50%. Em 2015 não conseguimos monitorar o indicador, pois o registro de informações é feito através do programa Sispro, que se tornou inoperante nas unidades de conservação em 2015. Isso levou a uma falta de dados precisos a respeito dos alertas verificados; o que não significa que as atividades reais em campo tenham sido inexistentes. Em Serra Geral do Tocantins, por exemplo, estimamos que ao menos 80% das ocorrências de incêndios receberam atenção das equipes de combate.

## C1 I2 Tempo de resposta
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de monitoramento dos indicadores
Objetivo Componente 1 A área de abrangência do Corredor Ecológico da Região do Jalapão conta com mecanismos efetivos de prevenção e controle de queimadas irregulares e incêndios florestais
INDICADOR 2 | Tempo para se chegar até os focos de calor é reduzido
Interpretação do Indicador | Tempo para se chegar até os focos de calor em áreas de cerrado com vegetação nativa nos municípios prioritários é reduzido para uma média de 12 horas
Linha base | 15,8 horas (média de 2010)
Meta | 12 h
Responsavél | Ibama/Prevfogo
Unidade | Horas
Frequencia de coleta de dados | Por incêndio (ROI) e avaliação do Indicador anual
Metodo de coleta dos dados | ROI (Registro de ocorrencias de incêndios): http://siscom.ibama.gov.br/sisfogo/publico.php
| ANO | DADO | MATEIROS (TO) | PONTE ALTA (TO) | FORMOSO DO ARAGUAIA | PIUM (TO) | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO (PI) | BOM JESUS | TOTAL | Média/municipio e ano
Linha base | 2010 | Nº de ROI preenchidos | sem dados | 2 | 26 | 184 | 9 | 6 | 227 | 45.4
|  | Tempo de resposta (horas) | sem dados | 2.7 | 38.5 | 3.4 | 30.6 | 3.8 | 79 | 15.8
Cálculo do Indicador | 2012 | Nº de ROI preenchidos | 56 | 61 | 34 | 58 | 21 | 20 | 250 | 41.6667
|  | Tempo de resposta (horas) | 5.7 | 2 | 2.5 | 4.8 | 3.3 | 15.2 | 33.5 | 5.5833
| 2013 | Nº de ROI preenchidos | 45 | 40 | 6 | 68 | sem dados | 28 | 187 | 37.4
|  | Tempo de resposta (horas) | 3 | 14.7 | 4.2 | 3.1 | sem dados | 1.71 | 26.71 | 5.342
| 2014 | Nº de ROI preenchidos | 34 | 16 | 35 | 23 | 21 | 14 | 143 | 23.8333
|  | Tempo de resposta (horas) | 4 | 10.9 | 16.1 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 42.1 | 7.0167
| 2015 | Nº de ROI preenchidos | sem dados* | sem dados* | sem dados* | sem dados* | 47 | 31 | 78 | 39
|  | Tempo de resposta (horas) | sem dados* | sem dados* | sem dados* | sem dados* | 9.8 | 2.7 | 12.5 | 6.25
* O Ibama/Prevfogo não contratou brigadas nos municípios de Mateiros, Ponte Alta Formoso do Araguaia e Pium no ano de 2015. Não há registros de ROIs no Sisfogo inseridos por brigadas municipais ou estaduais.
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
Ibama/Prevfogo | Para 2015 apenas é possível fazer uma análise do tempo de resposta nos dois municípios do Piauí nos quais o Ibama/Prevfogo contratou brigada. A média de 6,3 horas para o atendimento das ocorrências mais uma vez ficou dentro da meta estabelecida de 12 horas.

## C2 I1 Gestão UC
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 2 O aprimoramento da gestão das unidades de conservação prioritárias do Corredor Ecológico do Jalapão assegura a efetividade e fortalece as medidas de prevenção e controle de queimadas irregulares e incêndios florestais
INDICADOR 1 | As unidades de conservação prioritárias EE Serra Geral do Tocantins e PN Nascentes do Rio Parnaíba alcançam pontuação de 60% do índice de efetividade de gestão pelo método RAPPAM
Interpretação do Indicador | As unidades de conservação prioritárias EE Serra Geral do Tocantins e PN Nascentes do Rio Parnaíba alcançam pontuação de 60% do índice de efetividade de gestão pelo método RAPPAM
Linha base | EE Serra Geral do Tocantins: 42,2% em 2010 PN Nascentes do Rio Parnaíba: 38,7% em 2010
Meta | As unidades de conservação prioritárias EE Serra Geral do Tocantins e PN Nascentes do Rio Parnaíba alcançam pontuação de 60% do índice de efetividade de gestão pelo método RAPPAM
Responsavél | ICMBio
Unidade | cada 5 anos
Frequencia de coleta de dados
Método de coleta dos dados | Levantamento através do método RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management), que avalia o aprimoramento da gestão e a redução de pressões e ameaças nas unidades de conservação
| ANO | Ponto de Situação
Linha base |  | Índice RAPPAM na EE Serra Geral do Tocantins (2010): 42,2% Índice RAPPAM na PN Nascentes do Rio Parnaíba (2010): 38,7%
Indicador | 2012 | -
| 2013 | Necessidade de alterar o indicador. Já foram avaliados alguns indicadores do SIGE/ICMBio. Resgatar a avaliação já realizada e definir grupo de indicadores específicos para as duas unidades.
| 2014 | O RAPPAM tem ciclo de 5 anos e deve ser aplicado no final do ano de 2015.
| 2015 | *Ainda não tem dados
Instituição | Parecer (Descrição da situação, observações, recomendações)
ICMBio | *O Rappam é um método mundial e tem ciclo de 05 anos, foi aplicado no final do ano de 2015 para as unidades da Amazônia. As unidades do Cerrado deveão dar respostas até fevereiro de 2016 e a consolidação deve sair somente em meados de 2016. A linha de base é referente a 2010. Para os módulos temáticos: (a) Planejamento da gestão, (b) Tomada de decisão, e (c) Pesquisa, avaliação e monitoramento, temos os indicadores constantes abaixo
| UC | a | b | c
| EE Serra Geral do Tocantins | 0% | 37% | 3%
| PN Araguaia | 36% | 80% | 40%
| PN Nascentes do Rio Parnaíba | 0% | 67% | 33%

## C3 I1 Sist. de Monitor.
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 3 Os instrumentos de monitoramento de queimadas e desmatamentos no Cerrado disponibilizam informações relevantes para a tomada de decisão sobre a proteção do clima e da biodiversidade
INDICADOR 1 | Os sistemas de monitoramento aprimorados ou recém-desenvolvidos fornecem informações periódicas sobre áreas queimadas e alertas de desmatamento no Cerrado
Interpretação do Indicador | Os sistemas de monitoramento de queimadas e desmatamentos no Cerrado disponibilizam informações relevantes para a tomada de decisão sobre a proteção do clima e da biodiversidade
Linha base | Os sistemas de monitoramento não disponibilizam informações sobre área queimada e desmatamento em tempo quase real para o Cerrado
Meta | Os sistemas de monitoramento de queimadas e desmatamentos no Cerrado disponibilizam informações relevantes para a tomada de decisão sobre a proteção do clima e da biodiversidade
Responsavél | Inpe, Ibama/CSR
Unidade | N/A
Frequencia de coleta de dados | Anual
Método de coleta dos dados | Sistemas de monitoramento do Inpe e do Ibama
| ANO | Descrição
Linha base |  | Os sistemas de monitoramento não disponibilizam informações sobre área queimada e desmatamento em tempo quase real para o Cerrado
Indicador | 2012
| 2013 | Metodologia de detecção de área queimada implementada na área do PEJ. Foi contratado um consultor para o desenvolvimento do DETER para o Cerrado. Foi realizada a visita da primeira área de estudo de campo/validação de campo. Até fevereiro estará concluída a validação das áreas de campo. Inicou-se os estudos para desenvolvimento da metodologia.
| 2014 | O parceiro INPE realizou grandes avanços para a detecção de área queimada em quase tempo real. A metodologia foi validada em Unidades de Conservação selecionadas do Cerrado.
| 2015 | O INPE passou a gerar regularmente produto mensal de área queimada com resolução espacial de 01 km a partir das imagens MODIS dos satélites Aqua e Terra; foram também processados dados anteriores, a partir de 2005, e os resultados estão disponíveis em http://sirc.dgi.inpe.br/area_queimada_1km. Para os produtos de média resolução (30 m), a metodologia foi expandida para todo o Cerrado, e estão sendo gerados os produtos iniciais, bem como coduzidos testes de validação.